## Sheet0
南京市市级项目预算绩效目标表
2023年度
项目名称 |  | 学校北门建设与围墙改造 | 主管部门 | 南京市教育局
项目类型 |  | 一次性安排项目 | 项目级次 | 市本级
开始时间 |  | 2023年 | 完成时间 | 2023年
实施单位 |  | 南京晓庄学院附属小学 | 项目负责人/ 联系电话 | 王迪
立项必要性 |  | 学校原北门紧邻和燕路快速通道，不宜上学与放学，需要迁移。新建北门外目前拆迁出一块近500平方米的空地，可以提供家长接送学生上学与放学。 学校西门外周边的违章建筑拆除后，可以有效解决学校消防通道的问题。学校东面和南面民宅拆除，需要学校重新进行围墙建设，封闭校园。
实施可行性 |  | 学校是教育家陶行知先生创办的具有93年办学历史的老校、名校，校园内部环境优美，设施齐全。外部由于历史原因，被诸多破旧民宅包围，一直缺失消防通道。本次新城开发，拆除了周边民宅，地方政府希望借此机会，将学校的各项安全隐患进行消除，并给予了政策方面的大力支持。
项目实施内容 |  | 和燕路快速路改造和燕子矶新城开发，拆除了学校周边破旧建筑，借此机会，从安全角度考虑，学校计划将北门迁移，西门建设成消防通道，同时将学校周边因外部拆迁而裸露的围墙与场地进行整修，主要项目包括：北门迁移，校园北广场改造，低压杆线迁移。西门改造，消防通道建设、建设校园分类垃圾站。校园东面和燕路临街围墙改造，修建体育馆器材保管室。校园南面富贵路临街围墙改造和环境优化。各项费用共计预算90万。 1.北门迁移、北广场打造、低压杆线迁移、防冲撞等共计70万元。 2.校园周边围墙建设及环境配套改造等共计20万元。
项目资金 （万元） | 收入 |  |  | 全年（程） 预算数
|  | 资金总额 |  | 90
| 支出 |  | 半年（程） 计划执行数 | 全年（程） 预算数
|  | 东围墙建设 | 10 | 20
|  | 学校北门迁移和广场建设 | 20 | 70
中长期目标 |  | 通过对校园的维修改造打造一个优美的校园环境，让学生在安全舒适的教学环境中学习成长。
年度目标 |  | 1.建设完成北门迁移和学校北广场建设。 2.完成校园东面围墙建设和在原围墙处体育器材室改造。
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 半年（程） 指标值 | 全年（程） 指标值
决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 充分 | 充分
|  | 立项程序规范性 | 规范 | 规范
| 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 合理 | 合理
|  | 绩效指标明确性 | 明确 | 明确
| 资金投入 | 预算编制科学性 | 科学 | 科学
|  | 资金分配合理性 | 合理 | 合理
过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 序时进度 | 100%
|  | 预算执行率 | ≥60% | ≥100%
|  | 资金使用合规性 | 合规 | 合规
| 组织实施 | 管理制度健全性 | 健全 | 健全
|  | 制度执行有效性 | 有效 | 有效
成本 | 经济成本 | 项目总成本 | ≤50万元 | ≤90万元
产出指标 | 数量指标 | 完成维修养护的实施数量 | ≥1项 | ≥2项
| 质量指标 | 项目验收合格率 | ≥100% | ≥100%
| 时效指标 | 经费支出时效性 | ≥60% | ≥100%
效益 | 社会效益 | 项目实施对学校发展情况 | 合理 | 合理
| 可持续影响 | 对教学和学校发展的影响 | ≥60% | ≥95%
满意度 | 服务对象满意度 | 家长对学校的满意度 | ≥95% | ≥95%