## Sheet0
南京市本级项目支出绩效自评价情况表
填报单位： |  | 南京市教师发展学院 |  | 项目名称： |  | 教师发展项目
项目实施年度： |  | 2022
填报人： |  | 邢丽娜 |  | 联系电话： |  | 84457689
年度绩效目标： |  | 教师专业发展本年度的主要目标： 1.调研视导：通过调研与视导、展示与研讨，促进各区教育局重视教师专业成长规划与管理，促进各区教师发展中心加强教师专业发展指导与引领，引导教师做好自己的职业规划。 2.交流展示：通过学习、交流与总结，形成骨干教师培养以及校本研修的有效经验与方法，不断提升南京市教师的教育教学能力与水平，通过校本研修现场展示，将各区有效的经验进行推广，提升全市校本研修水平，促进教师专业发展。 3.项目评审： 教师培训优秀项目评审，促进区、校高度重视教师培训工作，创新教师培训模式，形成优秀教师培训品牌项目。 4.信息2.0专题研修：对南京市中小学教师信息技术应用能力提升专题开展校本研修，提升教师信息技术应用能力。 职初教师考核分四个阶段实施，并希望达到各阶段的实施目标： 第一阶段：区级培训与考核调研，了解区校两级职初教师培训的五年行动计划及逐年培训（考核）方案的执行情况，强化对职初教师教育质量监督。第二阶段：市级考核，在市级教师培训师资资源库中随机抽取各学科教师，组织命题，提供教师教育教学基本知识书面考核试卷，全市统一时间进行考核。 第三阶段：举行市、区优秀教师素养与能力展示评比活动。 第四阶段：考核结果分析与总结，促进各区教师培训工作的经验总结与提升。
年度绩效目标完成情况： |  | 职初教师考核项目基本完成年初预算目标， 教师专业发展项目部分活动未能开展。
项目名称 |  | 年初预算数 |  | 实际执行数 |  | 是否偏差
义务教育阶段职初教师专业基本素养培训与考核 |  | 35 |  | 33.2 |  | 否
南京市教师专业发展项目 |  | 10 |  | 6.79 |  | 是
评价指标 |  |  | 年初指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 评分依据 | 未完成指标原因分析
一级指标 | 二级指标 | 三级指标
决策 | 项目立项 | 立项程序规范性 | 规范 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 立项依据充分性 | 充分 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 评分规则：以上评价要点各占20%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
| 绩效目标 | 绩效指标明确性 | 明确 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 绩效目标合理性 | 合理 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
| 资金投入 | 预算编制科学性 | 科学 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 资金分配合理性 | 合理 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
过程 | 资金管理 | 预算执行率 | ＝100% | 88.87% | 3 | 2.67 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。 | 2022年项目支出提前到11月底停止支付，部分项目未能开展。
|  | 资金到位率 | 100% | 达成预期目标 | 3 | 3 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。
|  | 资金使用合规性 | 合规 | 达成预期目标 | 4 | 4 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
| 组织实施 | 制度执行有效性 | 有效 | 达成预期目标 | 6 | 6 | 评价要点： ①项目是否制定合理的实施计划，实施过程中是否遵守相关法律法规和相关管理规定，并按照规定程序实施项目，进度是否符合计划； ②项目调整及支出调整手续是否完备，资产管理是否规范，是否开展监督检查、绩效监控和评价； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定、监督检查、绩效管理等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的组织机构、人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位； 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 管理制度健全性 | 健全 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理等制度； ②财务和业务管理等制度是否合法、合规、完整。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
产出 | 数量指标 | 实际完成率 | ＝100% | 90% | 7 | 6.3 |  | 2022年项目支出提前到11月底停止支付，部分项目未能开展。
| 质量指标 | 质量达标率 | ＝100% | 100% | 7 | 7
| 时效指标 | 完成及时性 | 及时 | 达成预期目标 | 8 | 8
| 成本指标 | 项目控制成本 | ≤45万元 | 40万元 | 8 | 8
效益 | 社会效益 | 教师培训效果 | 良好 | 达成预期目标 | 30 | 30
满意度 | 服务对象满意度 | 培训教师满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10
98.97
注：1、自评价可参考绩效目标，结合实际情况设置相应评价指标，并分别打分（总分100）。指标栏可以根据自评价指标设置情况自行调整。 2、“评分依据”栏要说明评价规则及评分依据，其中定量指标需增列评分公式。