## Sheet0
南京市本级项目支出绩效自评价情况表
填报单位： |  | 南京市教育局 |  | 项目名称： |  | 办学条件保障
项目实施年度： |  | 2023
填报人： |  | 彭璐 |  | 联系电话： |  | 83639929
年度绩效目标： |  | 实施中小学校安工程项目，确保所属学校当年无D级危房；实施中小学厕所提升项目，实现厕所改造面积1万平方米；实施中小学塑胶跑道及运动场项目，完成全市中小学30片运动场地的改建工作；实施“园林式校园”建设，使全市13所中小学、幼儿园成功创建；试点开展南京市中小学（幼儿园）教学及后勤保障条件提升工程，改善办学规模大，教学及后勤保障条件差，存在明显薄弱环节学校的办学条件。100%公办学校的校园智慧技防符合标准；学校及周边治安环境安全，涉校涉生事件发生数明显下降；完成校园安全隐患整改若干项，推进学校规范电力建设，检查140所学校实验室废液处理完成情况；开展安全教育实操培训，在校师生安全意识和安全技能全面提高，师生校园安全感进一步提升；在建的安全教育基地安全教育馆完成建设，已建成的开展维护工作；每区建成1-2个消防安全标准化管理示范单位。完成10所创新教育基地标杆校选拔建设工作，积极开发创新教育课程，通过创新教育课程内容的开发与实践，逐步形成学校特色校本课程30个，建设8所人工智能教育试点学校，完成4个人工智能校本课程建设“金陵微校”平台入校服务覆盖全市210所学校，为相关学校提供涵盖课前、课中、课后的服务。南京市小学生在英语语音训练平台上的训练人次达到100万次以上，训练总时长达到300万分钟。利用采购物联、录播、智能终端设备打造3个满足线上线下教学需要的新型教室，促进教学模式的融合创新以及学习方式的多元自主。
年度绩效目标完成情况： |  | 完成年初设定绩效目标
项目名称 |  | 年初预算数 |  | 实际执行数 |  | 是否偏差
办学条件保障 |  | 58200 |  | 43097.28 |  | 是
评价指标 |  |  | 年初指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 评分依据 | 未完成指标原因分析
一级指标 | 二级指标 | 三级指标
决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 充分 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 评分规则：以上评价要点各占20%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 立项程序规范性 | 规范 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
| 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 合理 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 绩效指标明确性 | 明确 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
| 资金投入 | 预算编制科学性 | 科学 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 资金分配合理性 | 合理 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 100% | 达成预期目标 | 3 | 3 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。
|  | 预算执行率 | ＝100% | 75.82% | 3 | 2.27 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。 | 部分区属项目学校资金结转至下年支付
|  | 资金使用合规性 | 合规 | 达成预期目标 | 4 | 4 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
| 组织实施 | 管理制度健全性 | 健全 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理等制度； ②财务和业务管理等制度是否合法、合规、完整。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 制度执行有效性 | 有效 | 达成预期目标 | 6 | 6 | 评价要点： ①项目是否制定合理的实施计划，实施过程中是否遵守相关法律法规和相关管理规定，并按照规定程序实施项目，进度是否符合计划； ②项目调整及支出调整手续是否完备，资产管理是否规范，是否开展监督检查、绩效监控和评价； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定、监督检查、绩效管理等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的组织机构、人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位； 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
产出指标 | 数量指标 | 校安工程年度改造完成率 | =100% | 100% | 5 | 5 | 达到100%得5分,未达到按照完成值/标准值×5分得分
|  | 校园智慧安防建设数 | ≥5个 | 11个 | 5 | 5 | 达到5个得5分,未达到按照完成值/标准值×5分得分
|  | “金陵微校平台”服务学生人数 | ≥180000人 | 331900人 | 5 | 5 | 达到180000人得5分,未达到按实际完成值/标准值×5分得分
| 质量指标 | 新修建运动场地新国标达标率 | =100% | 100% | 5 | 5 | 达到100%得5分,未达到按照完成值/标准值×5分得分
|  | 校园安全建设项目质量达标率 | ≥90% | 100% | 5 | 5 | 达到90%及以上得5分,未达到按照完成值/标准值×5分得分
|  | 市委网信办网络安全责任制考核等级 | 优秀 | 达成预期目标 | 5 | 5 | 达到优秀得5分,未达到不得分
效益指标 | 社会效益 | 新改扩建的校舍、运动场地及厕所使用频率提高率 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | 达到90%得10分,未达到按照完成值/标准值×10分得分
|  | 校园安全责任事故数 | ＝0起 | 0起 | 10 | 10 | 全年未发生校园安全责任事故得10分,发生不得分
|  | 中小学教师信息技术专项培训参与率 | ≥90% | 95% | 10 | 10 | 达到90%得10分,未达到按照完成值/标准值×10分得分
满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生满意率 | ≥90% | 95.13% | 10 | 10 | 达到90%得10分;未达到,按照完成值/标准值×10分得分
99.27
注：1、自评价可参考绩效目标，结合实际情况设置相应评价指标，并分别打分（总分100）。指标栏可以根据自评价指标设置情况自行调整。 2、“评分依据”栏要说明评价规则及评分依据，其中定量指标需增列评分公式。