## Sheet0
南京市本级项目支出绩效自评价情况表
填报单位： |  | 南京市教育技术装备中心 |  | 项目名称： |  | 教育装备专项经费
项目实施年度： |  | 2023
填报人： |  | 宋涛 |  | 联系电话： |  | 84550975
年度绩效目标： |  | 通过市级教育装备专项的实施，一是实现小学科学实验仪器标准化建设全覆盖，确保消耗性实验材料的补充与供给；二是将学校仪器器材配备及更新和实验教学开设情况纳入监测体系，确保开足开齐开好实验课，为中、高考将学生实验操作纳入学业水平考试提供技术支撑；三是开展分级阅读，运用大数据精准统计分析为学生阅读指导提供支撑；四是提升学校课后服务硬件水平满足学生多样化需求；五是利用智能纸笔技术提高作业时效性，减轻学生课业负担；六是课桌椅改造项目将提升全市学生课桌椅分配符合率和标准化建设水平；七是在中小学试点打造劳动教育特色场所，为制定校内劳动教育实践场所建设标准提供案例支撑。
年度绩效目标完成情况： |  | 教育装备专项经费年初预算数5500万元，按照财政部门要求，压减项目经费522.60万元。通过市级装备示范引领作用，带动各区按照规范要求和技术标准整体推进，在全省具有示范作用。推进小学科学实验仪器标准化装备、中小学普通教室装备技术指南验证项目、装备应用示范校建设（实验实践类、图书阅读类）、校内劳动教育特色场所建设、中小学学生课桌椅标准化改造、综合实践基地课程装备等项目实施，较好完成了年初目标。
项目名称 |  | 年初预算数 |  | 实际执行数 |  | 是否偏差
小学科学实验仪器标准化装备 |  | 1200 |  | 677.39 |  | 是
中小学普通教室装备技术指南验证项目（点阵笔技术、空调智能控制技术等） |  | 450 |  | 450 |  | 否
装备应用示范校建设（实验实践类、图书阅读类） |  | 1000 |  | 1000 |  | 否
校内劳动教育特色场所建设 |  | 1000 |  | 1000 |  | 否
中小学学生课桌椅标准化装备 |  | 1650 |  | 1650 |  | 否
综合实践基地课程装备 |  | 200 |  | 200 |  | 否
评价指标 |  |  | 年初指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 评分依据 | 未完成指标原因分析
一级指标 | 二级指标 | 三级指标
决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 充分 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 评分规则：以上评价要点各占20%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 立项程序规范性 | 规范 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
| 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 合理 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 绩效指标明确性 | 明确 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
| 资金投入 | 预算编制科学性 | 科学 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 资金分配合理性 | 合理 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 100% | 达成预期目标 | 3 | 3 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。
|  | 预算执行率 | ＝100% | 90.5% | 3 | 2.71 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。 | 年初预算数5500万元，按照财政部门要求，压减项目经费522.60万元。政府采购净结余0.01万元，被财政年底统一收回。
|  | 资金使用合规性 | 合规 | 达成预期目标 | 4 | 4 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
| 组织实施 | 管理制度健全性 | 健全 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理等制度； ②财务和业务管理等制度是否合法、合规、完整。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 制度执行有效性 | 有效 | 达成预期目标 | 6 | 6 | 评价要点： ①项目是否制定合理的实施计划，实施过程中是否遵守相关法律法规和相关管理规定，并按照规定程序实施项目，进度是否符合计划； ②项目调整及支出调整手续是否完备，资产管理是否规范，是否开展监督检查、绩效监控和评价； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定、监督检查、绩效管理等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的组织机构、人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位； 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
产出指标 | 数量指标 | 装备资产到位情况 | ≥95% | 98.00% | 10 | 10 | 装备资产到位率=装备实际到位数/装备计划到位数×100%。 评分规则:得分=装备资产到位率×分值。
| 质量指标 | 装备标准化水平提升情况 | 较大 | 达成预期目标 | 10 | 10 | 较大提升得10分,提升较小得5分,无提升不得分。
| 时效指标 | 装备项目完成及时性 | 及时 | 达成预期目标 | 10 | 10 | 及时得10分,较及时得5分,不及时不得分。
效益指标 | 社会效益 | 对学校装备水平的改善或提高程度 | 较高 | 达成预期目标 | 15 | 15 | 较高改善程度得15分,改善程度较低得8分,无改善不得分。
| 可持续影响 | 对提高或改善全市教育装备水平的持续影响程度 | 较高 | 达成预期目标 | 15 | 15 | 较高影响程度得15分,影响程度较低得8分,无影响不得分。
满意度指标 | 服务对象满意度 | 学校、教师、学生满意度 | 满意 | 达成预期目标 | 10 | 10 | 满意得10分,一般得5分,不满意不得分。
99.71
注：1、自评价可参考绩效目标，结合实际情况设置相应评价指标，并分别打分（总分100）。指标栏可以根据自评价指标设置情况自行调整。 2、“评分依据”栏要说明评价规则及评分依据，其中定量指标需增列评分公式。