## Sheet0
南京市本级项目支出绩效自评价情况表
填报单位： |  | 南京市中等专业（走读）学校（南京市职工中等专业学校） |  | 项目名称： |  | 职业教育宣传平台队伍建设及重大宣传项目实施
项目实施年度： |  | 2023
填报人： |  | 王有月 |  | 联系电话： |  | 84413319
年度绩效目标： |  | 1.《南京职业教育》杂志，年出刊4期。 2.开展全市职业学校新闻宣传工作先进集体、先进个人、南京职业教育十大新闻和年度优秀新闻作品评选；编辑印制南京市职业教育年度优秀新闻作品集；整理汇编年度南京职业教育大事记。 3.抓好职业教育活动周及各类主要竞赛等重大项目宣传策划及日常宣传工作。 4.“一网二微号”正常运维。
年度绩效目标完成情况： |  | 1.编印完成《南京职业教育》杂志2023年1-4期。 2.完成2023年全市职业学校新闻宣传工作先进集体、先进个人、南京职业教育十大新闻和年度优秀新闻作品评选；编辑印制南京市职业教育2023年度优秀新闻作品集；整理汇编2023年度南京职业教育大事记。 3.完成2023年职业教育活动周及各类主要竞赛等重大项目宣传策划及日常宣传工作；完成上级交办的其他专题宣传工作（含媒体报道、专题宣传视频制作等）。 4.完成“一网二微号”运维工作。
项目名称 |  | 年初预算数 |  | 实际执行数 |  | 是否偏差
职业教育宣传平台队伍建设及重大宣传项目实施 |  | 34 |  | 30.6 |  | 是
评价指标 |  |  | 年初指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 评分依据 | 未完成指标原因分析
一级指标 | 二级指标 | 三级指标
决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 充分 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 评分规则：以上评价要点各占20%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 立项程序规范性 | 规范 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
| 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 合理 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 绩效指标明确性 | 明确 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
| 资金投入 | 预算编制科学性 | 科学 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 资金分配合理性 | 合理 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 100% | 达成预期目标 | 3 | 3 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。
|  | 预算执行率 | ＝100% | 90.00% | 3 | 2.7 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。 | 财政核减
|  | 资金使用合规性 | 合规 | 达成预期目标 | 4 | 4 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
| 组织实施 | 管理制度健全性 | 健全 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理等制度； ②财务和业务管理等制度是否合法、合规、完整。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 制度执行有效性 | 有效 | 达成预期目标 | 6 | 6 | 评价要点： ①项目是否制定合理的实施计划，实施过程中是否遵守相关法律法规和相关管理规定，并按照规定程序实施项目，进度是否符合计划； ②项目调整及支出调整手续是否完备，资产管理是否规范，是否开展监督检查、绩效监控和评价； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定、监督检查、绩效管理等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的组织机构、人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位； 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
产出指标 | 数量指标 | 编印《南京职业教育》杂志期数 | ＝4期 | 4期 | 10 | 10 | 评价要点: ①是否已完成2023年杂志1-4期的编校印制工作；②杂志内容是否丰富。评分规则:编印《南京职业教育》杂志4期得10分，未达到按照完成度得分。
| 质量指标 | “一网二微号”正常发布、更新 | 正常 | 达成预期目标 | 10 | 10 | 评价要点: ①是否正常发布新闻； ②是否及时更新内容,更新周期不低于每七天更新一次。评分规则:以上评价要点各占50%权重,每个要点执行情况分达成、部分达成并具有一定效果、未达成且效果较差、未达成四档,按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%、0%评分。
| 时效指标 | 项目完成及时性 | 及时 | 达成预期目标 | 10 | 10 | 评价要点: ①是否按时完成《南京职业教育》编校发放工作；②是否及时更新“一网二微号”内容。评分规则:以上评价要点各占50%权重,每个要点执行情况分达成、部分达成并具有一定效果、未达成且效果较差、未达成四档,按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%、0%评分。
效益指标 | 社会效益 | 营造职教发展良好氛围 | 较好 | 达成预期目标 | 30 | 30 | 评价要点: ①是否有助于多种渠道持续、广泛宣传职业教育； ②是否社会大众对职业教育支持度、理解度提升。评分规则:以上评价要点各占50%权重,每个要点执行情况分达成、部分达成并具有一定效果、未达成且效果较差、未达成四档,按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%、0%评分。
满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生满意度 | 满意 | 达成预期目标 | 10 | 10 | 评价要点: ①是否职校师生对南京职教办学质量和办学效果满意度进一步提升；②是否对南京职教宣传平台建设及职教活动周、中考招生宣传等重大项目宣传工作满意度进一步提升。评分规则:以上评价要点各占50%权重,每个要点执行情况分达成、部分达成并具有一定效果、未达成且效果较差、未达成四档,按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%、0%评分。
99.7
注：1、自评价可参考绩效目标，结合实际情况设置相应评价指标，并分别打分（总分100）。指标栏可以根据自评价指标设置情况自行调整。 2、“评分依据”栏要说明评价规则及评分依据，其中定量指标需增列评分公式。