## Sheet0
南京市本级项目支出绩效自评价情况表
填报单位： |  | 南京市中华中学 |  | 项目名称： |  | 信息化设备费
项目实施年度： |  | 2023
填报人： |  | 姚发权 |  | 联系电话： |  | 13952005739
年度绩效目标： |  | 中华中学高中部于2011年建设到现在已经10年多时间，教育教学智能化设施设备均已进入维修高峰期，设备故障率增加，教师教学与学生学习的体验有待提高，需要对设施设备进行改造；另一方面，随着大数据、物联网、移动网络等信息技术手段大量用于教育教学工作，学校硬件和软件系统都需要与学校教育教学工作不断融合，进一步减轻师生负担，提高教育教学效率和效果，这也需要脚踏实地稳步推进智慧校园建设工作。 礼堂、报告厅、体育馆改造以后可以正常开展学校的各种德育和教学展示活动、文艺汇演、毕业典礼；多功能会议室、各种设施设备升级改造完成以后可以更好地为我校教育教学服务，为市、区级大型教科研活动提供保障； 智慧校园建设完成将改善学校的信息技术基础设施，营造网络化、数字化、个性化的智慧教育环境，扩大优质资源覆盖面，推进信息技术与教育教学、管理的深度融合，提高教育教学质量，提升教育治理水平，促进教育公平和优质均衡发展，培养具有较高思维品质和较强实践能力的创新型人才，师生信息化素养全方位提高，学校也力争成为智慧校园建设与应用的示范学校。
年度绩效目标完成情况： |  | 2023年，信息中心参照教室的多媒体设备配置，对联中楼的通用技术实验室多媒体教学设备进行了更换，提升了教师的教学体验和学生的学习效率。两个多功能教室更换了音响扩声设备，能够满足常规的课堂教学与小型会议的需求。大礼堂报告厅的音响、灯光系统按照小型演出活动的需求也进行了升级改造，建成后半年来承担了各年级的家长会、国家公祭日朗诵、渡江胜利纪念活动朗诵、全国中小学生诗词朗诵大赛等各类大型活动十多次，很好地发挥了报告厅的功能。在校园网络方面，对联中楼的实验室和生活老师办公室的无线网络也进行了全覆盖，满足日常教学和高三复习的网络要求，本年度的信息化建设，极大改善了学校的信息技术基础设施，扩大了信息化资源覆盖面，也推进了信息技术与教育教学、管理的深度融合，进一步提高了教育教学质量，学校也将力争成为智慧校园建设与应用的示范学校。
项目名称 |  | 年初预算数 |  | 实际执行数 |  | 是否偏差
信息化设备费 |  | 96 |  | 95.31 |  | 否
评价指标 |  |  | 年初指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 评分依据 | 未完成指标 原因分析
一级指标 | 二级指标 | 三级指标
决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 充分 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 评分规则：以上评价要点各占20%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 立项程序规范性 | 规范 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
| 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 合理 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 绩效指标明确性 | 明确 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
| 资金投入 | 预算编制科学性 | 科学 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 资金分配合理性 | 合理 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 100% | 达成预期目标 | 3 | 3 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。
|  | 预算执行率 | ＝100% | 99.28% | 3 | 2.98 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。 | 政府采购 净结余
|  | 资金使用合规性 | 合规 | 达成预期目标 | 4 | 4 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
| 组织实施 | 管理制度健全性 | 健全 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理等制度； ②财务和业务管理等制度是否合法、合规、完整。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 制度执行有效性 | 有效 | 达成预期目标 | 6 | 6 | 评价要点： ①项目是否制定合理的实施计划，实施过程中是否遵守相关法律法规和相关管理规定，并按照规定程序实施项目，进度是否符合计划； ②项目调整及支出调整手续是否完备，资产管理是否规范，是否开展监督检查、绩效监控和评价； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定、监督检查、绩效管理等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的组织机构、人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位； 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
成本 | 经济成本 | 已执行采购项目的 政府采购率 | ≥80% | 100.00% | 5 | 5 | 已执行采购项目的政府采购率达到80%得5分，未达到按照完成度得分。
产出指标 | 数量指标 | 设备采购数量 | ≥2套 | 2.00套 | 8 | 8 | 达到2套得8分，未达到按照完成度得分。
| 质量指标 | 项目验收合格率 | ＝100% | 100.00% | 8 | 8 | 项目验收合格率达到100%得8分，未达到按照完成度得分。
| 时效指标 | 项目完成及时 | 及时 | 达成预期目标 | 9 | 9 | 及时完成得9分，低于序时进度20%得7分，低于序时进度50%得5分，未完成不得分。
效益指标 | 经济效益 | 增进数据共享机制 | 显著 | 达成预期目标 | 7 | 7 | 达到显著增进数据共享得7分，较明显得5分，不明显不得分。
| 社会效益 | 设备正常使用率 | ＝100% | 100.00% | 7 | 7 | 设备正常使用率达到100%得7分，未达到按照比例得分。
| 生态效益 | 减少能耗，绿色环保 | ＝100% | 100.00% | 8 | 8 | 达到100%减少能耗绿色环保得8分，未达到按照完成度得分。
| 可持续影响 | 提高教育办学信息化水平 | 明显 | 达成预期目标 | 8 | 8 | 达到明显提高教育办学信息化水平得8分，较明显得5分，不明显不得分。
满意度指标 | 服务对象满意度 | 学生满意度 | ≥90% | 100.00% | 10 | 10 | 达到90%得10分，未达到按照完成度得分。
99.98
注：1、自评价可参考绩效目标，结合实际情况设置相应评价指标，并分别打分（总分100）。指标栏可以根据自评价指标设置情况自行调整。 2、“评分依据”栏要说明评价规则及评分依据，其中定量指标需增列评分公式。