## Sheet0
南京市市级项目预算绩效目标表
2025年度
项目名称 |  | 校舍维修 | 主管部门 | 南京市教育局
项目类型 |  | 常年安排项目 | 项目级次 | 市本级
开始时间 |  | 2025年 | 完成时间 | 2027年
实施单位 |  | 南京师范大学附属中学实验初级中学 | 项目负责人/ 联系电话 | 武想中18951722527
立项必要性 |  | 南师附中实验初中2012年搬入依山郡校区，强弱电线路均使用超过13年，即将超过安全使用年限（使用寿命），存在一定的消防风险。体育馆后面3米多高的挡土墙，目前已经出现裂痕，存在一定的安全隐患。学校厕所、部分走廊和办公室吊顶龙骨锈蚀、石膏板受潮变形、固定件松动等问题存在安全隐患。
实施可行性 |  | 学校有较为完善的内控体系和项目管理制度，能够保证项目顺利实施。学校占地面积25000平方米，建筑面积20000平方米，学校后山占地面积30000平方米，有足够的空间开展相关建设项目。所有维修项目均为常规项目，设计及施工均无难度，无特殊条件限制。相关项目工期均少于2个月，不会影响学校正常的教育教学秩序。
项目实施内容 |  | 1.教室、办公室、厕所及走廊吊顶隐患整改。2.后山新增消防系统：消除后山消防隐患。3.更换2012年铺设的各场所主电缆和办公室室内电线、插座：消除电路安全隐患。4.体育馆后面挡土墙加固：解决围墙安全隐患。
项目资金 （万元） | 收入 |  |  | 全年（程） 预算数
|  | 资金总额 |  | 120
| 支出 |  | 半年（程） 计划执行数 | 全年（程） 预算数
|  | 校舍维修 | 24 | 120
中长期目标 |  | 完成学校教学区、功能区的布局调整，为德育、美育、体育、劳动教育提供相对充足的场地；系统性安全体系构建：后山建设微型消防站，配备自动化喷淋系统和智能烟感报警装置，实现后山消防设施与生态景观融合；强弱电系统全面升级为智能化管理。
年度目标 |  | 完成室内吊顶隐患整改，后山增加消防设施，加固挡土墙，强弱电线路改造。
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 半年（程） 指标值 | 全年（程） 指标值
决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 充分 | 充分
|  | 立项程序规范性 | 规范 | 规范
| 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 合理 | 合理
|  | 绩效指标明确性 | 明确 | 明确
| 资金投入 | 预算编制科学性 | 科学 | 科学
|  | 资金分配合理性 | 合理 | 合理
过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 序时进度 | 100%
|  | 预算执行率 | ≥20% | ＝100%
|  | 资金使用合规性 | 合规 | 合规
| 组织实施 | 管理制度健全性 | 健全 | 健全
|  | 制度执行有效性 | 有效 | 有效
产出指标 | 数量指标 | 工程项目启动数量 | ≥1项 | ≥4项
| 质量指标 | 项目完成质量 | 较高 | 较高
| 时效指标 | 经费支出时效性 | 及时 | 及时
效益指标 | 生态效益 | 节能减排保护环境的程度 | 明显 | 明显
满意度 | 服务对象满意度 | 教职工对该项目实施效果的满意程度 | ≥90% | ≥90%