## Sheet0
南京市本级项目支出绩效自评价情况表
填报单位： |  | 南京市教育局 |  | 项目名称： |  | 教育均衡发展项目
项目实施年度： |  | 2024
填报人： |  | 彭璐 |  | 联系电话： |  | 83639929
年度绩效目标： |  | 推进大中小思政课一体化建设，打造中小学德育名师工作室13个、品格提升工程项目5个，进一步提升陶老师工作站服务品质，12个区级分站进一步加强和完善建设与管理，持续打造“家长成长学院”学习平台，推进各区家长学校总校标准化建设，利用德育和心育研究中心开展系列德育、心育研究与实践工作，做好“宁育家”APP运维，圆满完成国家公祭日活动学生方阵相关任务。促进和巩固我市阳光体育学校的内涵发展和建设，100%的市阳光体育学校形成体育文化特色，学生体质健康合格率达90%以上。推进面向全体学生的市、区、校三级联动的校园阳光体育节12项联赛活动，全市30%的体育社团学生有体育展示机会。有效落实全市学校体育与健康（质量）工作监测和评估工作；广泛开展健康知识宣传教育，近视、肥胖得到有效干预，90%以上的学校成为江苏省体质健康促进学校。宣传教育引导全市中小学垃圾分类工作，做到有工作计划、工作制度、工作记录、工作总结，实现垃圾分类工作规范化，落实工作制度化，教育管理常态化。促进和巩固我市艺术团学校的内涵发展和建设，帮助城乡学校因地制宜打造学校艺术特色社团，推动城乡学校艺术社团水平的整体提升。面向全体中小学生开展科普教育，继续实施中小学科技创新“星光计划”，举办形式多样的科技创新教育活动。高中阶段学校新生100%参加军训，创建第三批南京市国防教育特色学校，积极争创全国国防教育特色学校和全国中小学国防教育示范学校，分学段举办全市学校国防教育特色品牌活动。
年度绩效目标完成情况： |  | 完成年初设定绩效目标
项目名称 |  | 年初预算数 |  | 实际执行数 |  | 是否偏差
教育均衡发展项目 |  | 26600.28 |  | 15360.29 |  | 是
评价指标 |  |  | 年初指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 评分依据 | 未完成指标原因分析
一级指标 | 二级指标 | 三级指标
决策 | 项目立项 | 立项程序规范性 | 规范 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 立项依据充分性 | 充分 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 评分规则：以上评价要点各占20%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
| 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 合理 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 绩效指标明确性 | 明确 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
| 资金投入 | 资金分配合理性 | 合理 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 预算编制科学性 | 科学 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
过程 | 资金管理 | 预算执行率 | 100% | 57.74% | 3 | 1.73 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 评分规则：得分=预算执行率×分值。 | 部分区项目学校资金结转下年使用
|  | 资金到位率 | 100% | 100% | 3 | 3 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。
|  | 资金使用合规性 | 合规 | 达成预期目标 | 4 | 4 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
| 组织实施 | 制度执行有效性 | 有效 | 达成预期目标 | 6 | 6 | 评价要点： ①项目是否制定合理的实施计划，实施过程中是否遵守相关法律法规和相关管理规定，并按照规定程序实施项目，进度是否符合计划； ②项目调整及支出调整手续是否完备，资产管理是否规范，是否开展监督检查、绩效监控和评价； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定、监督检查、绩效管理等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的组织机构、人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位； 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 管理制度健全性 | 健全 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理等制度； ②财务和业务管理等制度是否合法、合规、完整。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
产出指标 | 数量指标 | 心理热线接听例数 | ≥10000例 | 11216例 | 7 | 7
|  | 组织全市艺术活动数 | ≥4场 | 4场 | 7 | 7
| 质量指标 | 德育名师工作室考核合格率 | 100% | 100% | 8 | 8
|  | 学生体质健康合格率 | ≥90% | 97.66% | 8 | 8
效益指标 | 社会效益 | “宁育家”APP上线人数 | ≥500000人 | 510000人 | 15 | 15
|  | 学生参与校园艺术活动率 | ≥90% | 96.24% | 15 | 15
满意度指标 | 服务对象满意度 | 学生满意率 | ≥90% | ≥97% | 10 | 10
98.73
注：1、自评价可参考绩效目标，结合实际情况设置相应评价指标，并分别打分（总分100）。指标栏可以根据自评价指标设置情况自行调整。 2、“评分依据”栏要说明评价规则及评分依据，其中定量指标需增列评分公式。