## Sheet0
南京市本级项目支出绩效自评价情况表
填报单位： |  | 南京市教师发展学院 |  | 项目名称： |  | 教师发展项目
项目实施年度： |  | 2024
填报人： |  | 邢丽娜 |  | 联系电话： |  | 84457689
年度绩效目标： |  | 本年度教师专业发展的主要目标是： 1.调研视导：通过调研与视导、展示与研讨，促进各区教育局重视教师专业成长规划与管理，促进各区教师发展中心加强对教师专业发展的指导与引领，引导教师做好自己的职业规划。 2.交流展示：通过学习、交流与总结，探索骨干教师培养以及校本研修的有效经验与方法，不断提升全市教师的教育教学能力与水平；通过校本研修现场展示，将各区的有效经验进行推广，提升全市校本研修水平，促进教师专业发展。3.项目评审：通过对教师培训优秀项目的评审，促进区、校高度重视教师培训工作，创新教师培训模式，形成优秀教师培训的品牌项目。4.针对培训者进行专题培训与研讨：根据各区专业培训人员的需求，对教师培训的前沿理论与培训模式进行培训学习，提升培训者以及管理人员的理论水平。5.举行多样化的高端专题研讨会，促进教师专业成长。 通过职初教师专业基本素养与能力测评活动，发现学科优秀人才，为所有职初教师树立专业发展榜样，给南京教育的均衡优质发展注入可持续发展力，并对测评结果进行分析与总结，从一定角度校验各区职初教育培训的阶段性成果，促进各区教师培训工作的经验总结与提升，引发对“教师第一课”的广泛关注与深入研究，以建设统一性与多样性并存，适用性与针对性兼顾的职初教育课程；通过各区各校兼具共性与个性的培训培养模式以及阶段成果展示，带动职初教师身后的学校、区域教育教学团队，以及一批批中老年骨干教师，实现教学成长、共同发展。各区职初教师专业基本素养培训与测评工作推进情况及教师测评结果将作为重要因素，纳入本年度南京市中小学教坛新秀支持计划名额分配的综合考量。“南京教育好故事”紧密结合社会环境变化和学生实际，围绕践行新时代教师职业行为准则的主题展开，内容涵盖先进的教育思想、治校理念、教育教学理论以及团队建设、班级管理、心理健康、青春期教育、师生关系、学生同伴交往、家校合作、家长成长等，讲述学校管理、教师成长、教育教学、立德树人等方面的教育故事，坚定教育初心，更新教育理念，创新教育方法，弘扬社会主义核心价值观。
年度绩效目标完成情况： |  | 本项目年初预算资金90万元，按照财政要求，压缩14.19万元。南京市教师专业发展项目通过调研视导、交流展示、项目评审、信息化2.0专题研修等活动提升了教师的各项能力。南京市义务教育阶段职初教师专业基本素养笔试考核覆盖全学段各科教师，2500多名教龄满5年的义务教育阶段教师参加了本次考试，根据考核成绩，各区选择优秀学员进行专业基本素养与能力的展示活动，评选出优秀学员进行表彰奖励。在区域展示的基础上，南京市教师发展学院对各区优秀学员进行抽号，并开展市级层面的职初教师专业素养展示活动，有效促进了职初教师的专业化成长。教育好故事项目本年度先后举办了8个区的教育家精神宣讲，同时前往陕西商洛开展了宣讲工作，并于年底举办了全市好故事汇报宣讲活动。根据要求，保质保量完成了本年度的工作计划。
项目名称 |  | 年初预算数 |  | 实际执行数 |  | 是否偏差
义务教育阶段职初教师专业基本素养培训与考核 |  | 50 |  | 45.1 |  | 否
南京市教师专业发展项目 |  | 25 |  | 16.72 |  | 是
“南京教育好故事”比赛及巡回分享活动 |  | 15 |  | 12 |  | 是
评价指标 |  |  | 年初指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 评分依据 | 未完成指标原因分析
一级指标 | 二级指标 | 三级指标
决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 充分 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 评分规则：以上评价要点各占20%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 立项程序规范性 | 规范 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
| 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 合理 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 绩效指标明确性 | 明确 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
| 资金投入 | 资金分配合理性 | 合理 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 预算编制科学性 | 科学 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
过程 | 资金管理 | 资金使用合规性 | 合规 | 达成预期目标 | 4 | 4 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 预算执行率 | ＝100% | 82.02% | 3 | 2.46 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。 | 年初预算资金90万元，财政压缩资金14.19万元，实际预算执行率97.79%。
|  | 资金到位率 | 100% | 达成预期目标 | 3 | 3 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。
| 组织实施 | 管理制度健全性 | 健全 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理等制度； ②财务和业务管理等制度是否合法、合规、完整。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 制度执行有效性 | 有效 | 达成预期目标 | 6 | 6 | 评价要点： ①项目是否制定合理的实施计划，实施过程中是否遵守相关法律法规和相关管理规定，并按照规定程序实施项目，进度是否符合计划； ②项目调整及支出调整手续是否完备，资产管理是否规范，是否开展监督检查、绩效监控和评价； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定、监督检查、绩效管理等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的组织机构、人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位； 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
产出指标 | 数量指标 | “教育好故事”举办活动场次 | ≥7场 | 13场 | 7 | 7 | 活动场地达到7场得7分，未达按照场次比例得分。
| 质量指标 | 质量达标率 | ＝100% | 99.56% | 7 | 6.97 | 质量达标率=职初教师考核达标人数/职初教师考核参加人数×100%； 评价规则:得分=质量达标率×分值。
| 时效指标 | 完成及时性 | 及时 | 达成预期目标 | 8 | 8 | 及时得8分，基本及时得4分，不及时得0分。
| 成本指标 | 项目控制成本 | ≤90万元 | 80万元 | 8 | 8 | 不超过90万元得8分，超过得0分。
效益指标 | 社会效益 | 教师培训效果 | 良好 | 达成预期目标 | 30 | 30 | 良好得30分，一般得15分，无效果得0分。
满意度指标 | 服务对象满意度 | 培训教师满意度 | ≥95% | 96% | 10 | 10 | 满意度达到95%得10分，达到90%得6分，未达到90%得0分。
99.43
注：1、自评价可参考绩效目标，结合实际情况设置相应评价指标，并分别打分（总分100）。指标栏可以根据自评价指标设置情况自行调整。 2、“评分依据”栏要说明评价规则及评分依据，其中定量指标需增列评分公式。