## Sheet0
南京市本级项目支出绩效自评价情况表
填报单位： |  | 南京财经高等职业技术学校 |  | 项目名称： |  | 学生综合素质提升
项目实施年度： |  | 2024
填报人： |  | 符煜婕 |  | 联系电话： |  | 52326788
年度绩效目标： |  | 通过该项目的实施，以学校“德技美并修”的育人理念为引领，全面提高学生德智体美劳各项指标，促进学生全面发展。
年度绩效目标完成情况： |  | 积极推进学生综合素质提升工程，将全员关爱导师制工作与学生评价体系深度融合，深入推进学生成长平台的使用。秉承学校“明德尚美”百年文化，进一步完善“出彩”德育体系，通过学校“三礼四节一行”平台打造“红匠之光”系列学生主题活动，如“红匠之光，青春誓言”18岁成人礼活动、“红匠之光，点燃梦想”学生毕业典礼，“红匠之光，奋发自强”学生劳动教育实践周系列活动，形成了一定的品牌效应。在全校范围内组织了“525”心理健康节，通过各种活动、讲座构筑学生的健康心灵，扎实有效推进学校心理健康教育工作。加强班主任队伍建设，依托学校“尚美立行”省级名班主任工作室的建设，积极开展内涵建设，完善《南京财经高等职业技术学校班主任聘用及管理办法》，开展“红匠之光，播撒希望”班主任主题活动周活动，提高学校班主任队伍的业务能力和综合素质，2024年学校组织老师参加全国职业院校技能大赛中职学校班主任能力比赛，获得江苏省二等奖1项、三等奖1项，南京市一等奖2项。
项目名称 |  | 年初预算数 |  | 实际执行数 |  | 是否偏差
学生综合素质提升 |  | 248 |  | 238 |  | 是
评价指标 |  |  | 年初指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 评分依据 | 未完成指标原因分析
一级指标 | 二级指标 | 三级指标
决策 | 项目立项 | 立项程序规范性 | 规范 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 立项依据充分性 | 充分 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 评分规则：以上评价要点各占20%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
| 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 合理 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 绩效指标明确性 | 明确 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
| 资金投入 | 资金分配合理性 | 合理 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 预算编制科学性 | 科学 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
过程 | 资金管理 | 预算执行率 | ＝100% | 95.97% | 3 | 2.88 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。 | 年中压缩资金。
|  | 资金使用合规性 | 合规 | 达成预期目标 | 4 | 4 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 资金到位率 | 100% | 达成预期目标 | 3 | 3 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。
| 组织实施 | 管理制度健全性 | 健全 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理等制度； ②财务和业务管理等制度是否合法、合规、完整。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 制度执行有效性 | 有效 | 达成预期目标 | 6 | 6 | 评价要点： ①项目是否制定合理的实施计划，实施过程中是否遵守相关法律法规和相关管理规定，并按照规定程序实施项目，进度是否符合计划； ②项目调整及支出调整手续是否完备，资产管理是否规范，是否开展监督检查、绩效监控和评价； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定、监督检查、绩效管理等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的组织机构、人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位； 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
产出指标 | 数量指标 | 学生活动参与人次 | ≥3000人 | 3400.00人 | 10 | 10 | 达到3000人以上得10分，否则按比例得分。
| 质量指标 | 星级班级获奖率 | ≥80% | 80.00% | 10 | 10 | 达到80%以上得10分，否则按比例得分。
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | 达到预期目标得10分，否则按实际情况得分。
效益指标 | 社会效益 | 受益师生人数 | ≥4000人 | 4500.00人 | 30 | 30 | 达到4000人以上得30分，否则按比例得分。
满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥96% | 99.00% | 10 | 10 | 达到96%以上得10分，否则按比例得分。
99.88
注：1、自评价可参考绩效目标，结合实际情况设置相应评价指标，并分别打分（总分100）。指标栏可以根据自评价指标设置情况自行调整。 2、“评分依据”栏要说明评价规则及评分依据，其中定量指标需增列评分公式。