## Sheet0
南京市本级项目支出绩效自评价情况表
填报单位： |  | 南京市教师发展学院 |  | 项目名称： |  | 学科卓越骨干教师及教导主任高级研修班
项目实施年度： |  | 2024
填报人： |  | 邢丽娜 |  | 联系电话： |  | 84457689
年度绩效目标： |  | 本项目培训采用专家讲座、课例研磨、诊断示范、文献阅读、岗位研修、项目研究、专题研讨、小组活动、任务驱动、经验分享、网络研修、参观学习等研训模式，聚焦提升各学科教师的课堂教学、试卷命制、论文撰写、课题研究等专业素养。参培教师通过聆听有关专家对新课程标准的解读，进一步理解新课程标准的理念，不断学习、探索，改变教学方式，重视学生核心素养的培养与发展，进而提高教师的课堂教学技能，初步形成自己的课堂教学研究特色。通过课堂、论文、课题研究，在实践中提升参培教师的科研能力和水平。通过培训提升教师的学习力、洞察力、研究力、执教力、表达力，培养他们成为以理论素养和实践研究为两翼推进教育变革的新时代后备名师，为领军名师队伍储备人才。 教导主任培训班开设形式多样的课程，坚持将理论与实践相结合，以教育家精神铸魂强师，扩大其视野，提高其开展校本研修活动的策划、组织、管理与协调能力。同时，通过培训指导他们学会合理开发和利用各种资源，在集中研修、跟岗实践和自主研修中学习借鉴成功的经验，提炼出行之有效的教导主任工作的管理范式，最终促进学校教育教学质量的提升。
年度绩效目标完成情况： |  | 本项目年初预算资金90万元，按照财政要求，压缩预算资金12万元。本年度开展了初中英语、小学语文、小学数学、小学科学、小学道德与法治学科类教师及小学教导主任的培训工作。学科类教师培训班聚焦新课程标准，全面提升了参培教师的学习力、洞察力、研究力、执教力和表达力，采用专家讲座、课例研磨、诊断示范、文献阅读、岗位研修、项目研究、经验分享、参观学习等研训模式，促进参培教师更新教学理念、改变教学方式、提升教育科研能力，为参培教师成长为理论素养和实践研究能力兼备的学科领军名师赋能。小学教导主任培训班全年共计培训50名小学教导主任，已按照既定计划完成所有研训任务，帮助参培教师明确自身的提升方向与发展路径。
项目名称 |  | 年初预算数 |  | 实际执行数 |  | 是否偏差
小学科学卓越骨干教师培养班 |  | 15 |  | 11.97 |  | 是
南京市小学教导主任高级研修班 |  | 15 |  | 14.71 |  | 是
初中英语卓越教师培训班 |  | 15 |  | 11.97 |  | 是
小学语文卓越骨干教师培养班 |  | 15 |  | 11.74 |  | 是
小学数学卓越骨干教师培养班 |  | 15 |  | 14.87 |  | 是
小学道德与法治骨干教师培养班 |  | 15 |  | 12 |  | 是
评价指标 |  |  | 年初指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 评分依据 | 未完成指标原因分析
一级指标 | 二级指标 | 三级指标
决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 充分 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 评分规则：以上评价要点各占20%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 立项程序规范性 | 规范 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
| 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 合理 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 绩效指标明确性 | 明确 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
| 资金投入 | 预算编制科学性 | 科学 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 资金分配合理性 | 合理 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 100% | 达成预期目标 | 3 | 3 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。
|  | 资金使用合规性 | 合规 | 达成预期目标 | 4 | 4 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 预算执行率 | ＝100% | 85.84% | 3 | 2.58 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。 | 年初预算资金90万元，财政压缩12万元，结余资金0.74万元，年底财政统一收回。
| 组织实施 | 制度执行有效性 | 有效 | 达成预期目标 | 6 | 6 | 评价要点： ①项目是否制定合理的实施计划，实施过程中是否遵守相关法律法规和相关管理规定，并按照规定程序实施项目，进度是否符合计划； ②项目调整及支出调整手续是否完备，资产管理是否规范，是否开展监督检查、绩效监控和评价； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定、监督检查、绩效管理等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的组织机构、人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位； 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 管理制度健全性 | 健全 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理等制度； ②财务和业务管理等制度是否合法、合规、完整。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
产出指标 | 数量指标 | 培训项目数量 | ＝6个 | 6个 | 10 | 10 | 数量达到6个得10分,达到3个得6分，未达到3个得0分。
| 质量指标 | 培训标准符合规定 | 符合 | 符合 | 10 | 10 | 符合得10分，基本符合得5分，不符合得0分。
| 时效指标 | 培训完成及时性 | 及时 | 达成预期目标 | 10 | 10 | 培训完成及时得10分，基本完成得5分，未完成得0分。
效益指标 | 社会效益 | 对培训人员综合素质的改善或提升程度 | 较高 | 达成预期目标 | 30 | 30 | 改善或提升程度较高得30分，一般得15分，较低得0分。
满意度指标 | 服务对象满意度 | 受训学员满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | 满意度达到95%得10分，达到90%得6分，未达到90%得0分。
99.58
注：1、自评价可参考绩效目标，结合实际情况设置相应评价指标，并分别打分（总分100）。指标栏可以根据自评价指标设置情况自行调整。 2、“评分依据”栏要说明评价规则及评分依据，其中定量指标需增列评分公式。