## Sheet0
南京市本级项目支出绩效自评价情况表
填报单位： |  | 南京市中小学卫生保健所 |  | 项目名称： |  | 学生体质健康监测与疾病防治
项目实施年度： |  | 2024
填报人： |  | 张程悦 |  | 联系电话： |  | 84501583
年度绩效目标： |  | 1.完成省级监测点校的学生体质健康监测，按照上级文件要求，组织体检机构对各监测点校学生进行身体健康检测及身体素质测试，并完成学生体质与健康数据统计分析与研究等工作。 2.针对学生常见病如近视、龋齿、肥胖、脊柱侧弯等，展开监测、筛查、宣教、科研、干预等相关工作。 3.加强对学校及体检机构本年度学生健康体检的监督管理，落实软件升级维护、数据及时准确录入上报，形成相关统计数据，为常见病防控工作提供数据支撑。
年度绩效目标完成情况： |  | 1.完成省级监测点校及直属学校的体质健康监测工作，包括测试的筹备、组织、实施、督查、评分、数据录入上报分析等，共计参测人数3600余人。常规开展体育运动习惯养成活动。 2.积极开展近视防控、脊柱健康、口腔卫生、肥胖预防等常见病防控工作，顺利完成市级视力监测及脊柱健康筛查。 3.完成本年度学生体检管理工作，参测学生94万余人，体检覆盖率97%。形成体检、视力、脊柱等相关统计分析报告，上报上级部门，为上层决策提供科学支撑。
项目名称 |  | 年初预算数 |  | 实际执行数 |  | 是否偏差
学生体质健康监测与疾病防治 |  | 299.15 |  | 251.82 |  | 是
评价指标 |  |  | 年初指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 评分依据 | 未完成指标原因分析
一级指标 | 二级指标 | 三级指标
决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 充分 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 评分规则：以上评价要点各占20%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 立项程序规范性 | 规范 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
| 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 合理 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 绩效指标明确性 | 明确 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
| 资金投入 | 预算编制科学性 | 科学 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 资金分配合理性 | 合理 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 100% | 达成预期目标 | 3 | 3 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。
|  | 预算执行率 | ＝100% | 84.18% | 3 | 2.53 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。 | 项目已完成，剩余部分为财政统一压减经费。
|  | 资金使用合规性 | 合规 | 达成预期目标 | 4 | 4 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
| 组织实施 | 制度执行有效性 | 有效 | 达成预期目标 | 6 | 6 | 评价要点： ①项目是否制定合理的实施计划，实施过程中是否遵守相关法律法规和相关管理规定，并按照规定程序实施项目，进度是否符合计划； ②项目调整及支出调整手续是否完备，资产管理是否规范，是否开展监督检查、绩效监控和评价； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定、监督检查、绩效管理等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的组织机构、人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位； 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 管理制度健全性 | 健全 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理等制度； ②财务和业务管理等制度是否合法、合规、完整。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
产出指标 | 数量指标 | 学生健康体检覆盖率 | ≥85% | 97.06% | 10 | 10 | 体检覆盖率=(体检学生数/学生总数)*100%。 评分规则：全年达到85%(含)以上得满分，85%-60%(含)得7分，60%以下得4分。
| 质量指标 | 经费支出合规性 | 合规 | 达成预期目标 | 10 | 10 | 评分规则：合规得10分，较合规得5分，不合规不得分。
| 时效指标 | 经费支出时效性 | 及时 | 达成预期目标 | 10 | 10 | 评分规则：达到序时进度得10分，低于序时进度20%得5分，低于序时进度5%不得分。
成本指标
效益指标 | 经济效益
| 社会效益 | 学生健康状况是否改善 | 是 | 达成预期目标 | 40 | 40 | 评价要点： ①学生的健康素养知晓情况是否有改善； ②学生的常见病发病率是否得到控制； ③学生的身体素质是否有改善。 评分规则：每个要点执行情况分基本达成、部分达成、未达成三档，全年每个要点均基本达成得满分、有一点未基本达成得30分、有两点未基本达成得20分、三点均未基本达成不得分。
生态效益
可持续影响
满意度指标 | 服务对象满意度
99.53
注：1、自评价可参考绩效目标，结合实际情况设置相应评价指标，并分别打分（总分100）。指标栏可以根据自评价指标设置情况自行调整。 2、“评分依据”栏要说明评价规则及评分依据，其中定量指标需增列评分公式。