## Sheet0
南京市本级项目支出绩效自评价情况表
填报单位： |  | 南京外国语学校 |  | 项目名称： |  | 学生活动项目
项目实施年度： |  | 2024
填报人： |  | 沙宣勇 |  | 联系电话： |  | 83282361
年度绩效目标： |  | 1.校园系列节日活动以学生为主体，在一学年内开展科学技术教育、艺术与审美教育、健康与体育教育、书香校园教育等活动，为学生全面发展和个性才华充分展示搭建平台。通过爱心、礼仪、劳动等主题教育落实社会主义核心价值观与八礼四仪教育，通过学生会竞选、辩论等活动充分发挥学生的主动性、选择性与创造性；促使学生自主学习，在活动交往中成长；丰富学生的情感体验、文化认知与校园生活；展示学生个性，培养其社会行动能力；注重活动性与学习性的结合，提升节日活动品位，丰富学生精神世界。 2.通过学生社团建设，重点打造优秀传统文化类社团，整合家庭与社会力量，组建共同参与的名师专家团队。打造社团海报宣传小天地，扩大社团在校园生活中的影响力。充分发挥社团专业性特点，调动学生自主参与积极性，为校园文化繁荣发展做出积极贡献，同时培养学生的公共责任感、公民意识、创业能力与领导才能，促进学生品格提升。 3.对在校内活动及学校统一组织带领的校外活动中，学生与教职员工在保险责任范围内，因意外事故或重大疾病造成的损失，提供经济补偿。
年度绩效目标完成情况： |  | 年度内开展了多项主题活动，搭建了学生全面发展和个性才华展示的平台。通过这些活动，有效促使学生自主学习、在交往中成长，丰富了学生情感体验，展示了其个性特质，培养了社会行动能力。同时组建多个学生社团与俱乐部，进一步形成家校社协同共育局面，助力培养学生公共责任感、促进其品格提升；针对校内及学校组织的校外活动，对学生与教职员工在保险责任范围内，因意外事故或重大疾病造成的损失均进行经济补偿，切实提升了学校应急救助能力。
项目名称 |  | 年初预算数 |  | 实际执行数 |  | 是否偏差
学生活动项目 |  | 213 |  | 187.97 |  | 是
评价指标 |  |  | 年初指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 评分依据 | 未完成指标原因分析
一级指标 | 二级指标 | 三级指标
决策 | 项目立项 | 立项程序规范性 | 规范 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 立项依据充分性 | 充分 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 评分规则：以上评价要点各占20%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
| 绩效目标 | 绩效指标明确性 | 明确 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 绩效目标合理性 | 合理 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
| 资金投入 | 资金分配合理性 | 合理 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 预算编制科学性 | 科学 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 100% | 达成预期目标 | 3 | 3 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。
|  | 资金使用合规性 | 合规 | 达成预期目标 | 4 | 4 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 预算执行率 | ＝100% | 88.25% | 3 | 2.65 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。 | 项目有净结余资金
| 组织实施 | 制度执行有效性 | 有效 | 达成预期目标 | 6 | 6 | 评价要点： ①项目是否制定合理的实施计划，实施过程中是否遵守相关法律法规和相关管理规定，并按照规定程序实施项目，进度是否符合计划； ②项目调整及支出调整手续是否完备，资产管理是否规范，是否开展监督检查、绩效监控和评价； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定、监督检查、绩效管理等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的组织机构、人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 管理制度健全性 | 健全 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理等制度； ②财务和业务管理等制度是否合法、合规、完整。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
产出指标 | 数量指标 | 全体学生参与率 | ＝100% | 100.00% | 10 | 10 | 评价要点：是否按照项目要求全体学生参与。 评分规则：以上评价要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%评分。
| 质量指标 | 经费支出合规性 | 合规 | 达成预期目标 | 10 | 10 | 评价要点：活动质量是否达到目标。 评分规则：以上评价要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档,按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%评分。
| 时效指标 | 经费支出时效性 | 及时 | 达成预期目标 | 5 | 5 | 评价要点：项目是否按时完成。 评分规则：以上评价要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档,按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%评分。
| 成本指标 | 成本控制的合理性 | 合理 | 达成预期目标 | 5 | 5 | 评价要点：成本是否控制在项目预算范围内。 评分规则：以上评价要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档,按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%评分。
效益指标 | 经济效益 | 资金使用效益 | 良好 | 达成预期目标 | 10 | 10 | 评价要点：活动支出是否达到预期效益。 评分规则：以上评价要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档,按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%评分。
| 社会效益 | 对青少年精神文明建设的影响程度 | 显著 | 达成预期目标 | 10 | 10 | 评价要点：项目对青少年精神文明建设是否有推动作用。 评分规则：以上评价要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档,按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%评分。
| 可持续影响 | 对促进学生全面发展的持续影响程度 | 较高 | 达成预期目标 | 10 | 10 | 评价要点： ①是否与学校育人目标相契合； ②项目对学生素质的培养是否具备可持续的影响。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%评分。
满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生满意度 | ＝100% | 达成预期目标 | 10 | 10 | 评价要点： ①学生对校园活动的满意度； ②家长对校园活动的满意度。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%评分。
99.65
注：1、自评价可参考绩效目标，结合实际情况设置相应评价指标，并分别打分（总分100）。指标栏可以根据自评价指标设置情况自行调整。 2、“评分依据”栏要说明评价规则及评分依据，其中定量指标需增列评分公式。