## Sheet0
南京市市级项目预算绩效目标表
2026年度
项目名称 |  | 教学设备购置 | 主管部门 | 南京市教育局
项目类型 |  | 一次性安排项目 | 项目级次 | 市本级
开始时间 |  | 2026年 | 完成时间 | 2026年
实施单位 |  | 南京晓庄学院附属小学 | 项目负责人/ 联系电话 | 李烨025-85334251
立项必要性 |  | 1.学校现有广播系统于2013年启用，部分设备已经损坏，其中数字接收器损坏近半，功放设备损坏一台，室外广播音柱有两根出现间歇性停播故障，无线话筒信号不稳定；且当前设备型号均为旧款，新购设备无法完全兼容。 2.校园广播系统是学校信息传递的中枢，用于指挥全校性活动；同时也是校园文化的载体，课余时间可播放背景音乐、美文朗诵、经典名著、科普知识等；更是重要的应急保障生命线，在遇到火灾、地震、恶劣天气、公共卫生事件或其他突发安全事故时，广播系统是最快速、有效的紧急疏散和指挥工具。因此，一套功能完善、性能稳定的校园广播系统，是一项必要且具有长远价值的建设工程。
实施可行性 |  | 1.学校目前无教室扩声设备，无需拆除，项目施工相对简单，利用周末时间即可完成。蓝牙设备连接便捷，且稳定性高。 2.IP网络广播系统是目前主流且技术成熟的解决方案。校园现有局域网建设已十分完善，为IP广播系统的部署提供了良好的基础设施，无需大规模重新布线，有效降低了施工难度和成本。项目计划利用假期分区域、分阶段施工，以减少对正常教学秩序的干扰。 3.新广播系统采用图形化中文管理软件，操作简单直观，支持远程监控各终端设备状态，便于日常维护。
项目实施内容 |  | 1.购置不少于50套“一师一麦”教学扩声系统，覆盖全部教室和功能室。 2.梳理学校现有广播系统，排查原有网络线路，拆除损坏部件并修复相关设备。 3.公开遴选有资质、有经验的供应商，明确覆盖需求和功能需求，出具详细的设计方案和施工图纸，完成设备安装、系统联调与测试等工作。 4.对管理员和使用者进行培训，组织项目验收，验收完成后转入正式运行并定期进行维护。
项目资金 （万元） | 收入 |  |  | 全年（程） 预算数
|  | 资金总额 |  | 85
| 支出 |  | 半年（程） 计划执行数 | 全年（程） 预算数
|  | “一师一麦”教学扩声系统 | 17.5 | 35
|  | 校园广播系统 | 25 | 50
中长期目标 |  | 1.构建健康教学环境，体现人文关怀：为教师配备专用麦克风，是对其职业健康的切实保护，能有效预防和减少因用声过度引发的职业病，体现了学校对教职工的人文关怀。健康的教师队伍是学校最宝贵的资源，此举有利于提升教师职业幸福感，是实现教育可持续发展的重要一环。 2.助力教育信息化与公平化，拓展智慧教学应用场景：该系统作为音频采集前端，可与现有的录播教室、在线教学平台、校园广播系统无缝对接，为课程录制、远程互动教学、校园活动直播等工作提供高质量音源，是构建“智慧教室”和实现教育资源共享的技术基础。它打破了传统课堂的物理界限，促进优质教育资源公平化与普惠化。 3.减少维修成本，提高管理效率：该系统建成可以有效减少因旧广播系统频繁故障带来的维修费用和人力成本；自动化播放节省了专职人员大量时间，提升学校管理效率。
年度目标 |  | 1.在预算范围内完成“一师一麦”教学扩声系统和校园广播系统的采购和验收工作。 2.提升设备兼容性，解决现有拾音设备缺陷，保障课堂教学效果。
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 半年（程） 指标值 | 全年（程） 指标值
决策 | 项目立项 | 立项程序规范性 | 规范 | 规范
|  | 立项依据充分性 | 充分 | 充分
| 绩效目标 | 绩效指标明确性 | 明确 | 明确
|  | 绩效目标合理性 | 合理 | 合理
| 资金投入 | 预算编制科学性 | 科学 | 科学
|  | 资金分配合理性 | 合理 | 合理
过程 | 资金管理 | 预算执行率 | ＝50% | ＝100%
|  | 资金使用合规性 | 合规 | 合规
|  | 资金到位率 | 序时进度 | 100%
| 组织实施 | 管理制度健全性 | 健全 | 健全
|  | 制度执行有效性 | 有效 | 有效
产出指标 | 数量指标 | 设备购置数量 | ≥30套 | ≥60套
| 质量指标 | 设备验收合格率 | ≥95% | ≥95%
| 时效指标 | 采购计划完成及时性 | 及时 | 及时
| 成本指标 | 项目总成本 | ≤42.5万元 | ≤85万元
效益指标 | 社会效益 | 对学校信息化建设的推动作用 | 较高 | 较高
| 可持续影响 | 对提升教师职业幸福感的持续影响程度 | 较高 | 较高
满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生满意度 | ≥95% | ≥95%